## ESTIMACION
Estimacion de actividades
Conjunto de Actividades y sus duraciones
Actividad | Predecesora | Duración (Dias) |  |  | Tiempo esperado (Te)
|  | Optimista (a) | Más Probable (m) | Pesimista (b)
A | - | 1 | 2 | 3 | 2
B | B | 1 | 2 | 3 | 2
C | A,B | 1 | 2 | 3 | 2
D | C | 1 | 2 | 3 | 2
E | D | 1 | 2 | 3 | 2
F | E | 3 | 4 | 5 | 4
G | F | 3 | 4 | 5 | 4
H | A,B,C,E | 1 | 1 | 1 | 1
I | A,B,C,D,E,F,G,H | 1 | 1 | 1 | 1
J | I | 1 | 1 | 1 | 1
K | G | 4 | 6 | 8 | 6
L | G | 4 | 6 | 8 | 6
M | G | 4 | 6 | 8 | 6
N | G | 4 | 6 | 8 | 6
O | G | 4 | 6 | 8 | 6
P | J,K,L,M,N,O | 1 | 1 | 1 | 1
Q | P | 1 | 1 | 1 | 1
R | Q | 4 | 6 | 8 | 6
S | R | 4 | 6 | 8 | 6
T | P | 4 | 6 | 8 | 6
U | S | 2 | 3 | 5 | 3.1667
V | U | 1 | 1 | 1 | 1
W | V | 4 | 6 | 8 | 6
X | W | 4 | 6 | 8 | 6
Y | W | 4 | 6 | 8 | 6
Z | W | 4 | 6 | 8 | 6
A1 | W | 4 | 6 | 8 | 6
A2 | X,Y,Z,A1 | 1 | 1 | 1 | 1
A3 | A2 | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | A3 | 1 | 1 | 1 | 1
A5 | A4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL | 109.1667

## BURNDOWN
NOMBRE | ACTIVIDAD | DIAS
A | 29 | 29
| 29 | 28
| 29 | 27
| 29 | 26
| 29 | 25
B | 24 | 24
| 24 | 23
| 24 | 22
| 24 | 21
| 24 | 20
C | 19 | 19
| 19 | 18
| 19 | 17
| 19 | 16
| 19 | 15
D | 14 | 14
| 14 | 13
| 14 | 12
| 14 | 11
| 14 | 10
E | 10 | 9
| 10 | 8
| 10 | 7
| 10 | 6
F | 6 | 5
| 6 | 4
| 6 | 3
| 6 | 2
G | 2 | 1