## Planificador de proyectos
Cronograma de actividades del proyecto App PhromexSthetic
| Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 29 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan) | [10 empty] | Agosto | [10 empty] | Septiembre | [9 empty] | Octubre | [9 empty] | Noviembre
| ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
A | Documento de vision | 1 | 6 | 2 | 5 | 100%
B | Gestion de requisitos | 6 | 5 | 6 | 5 | 100%
C | Presupuesto Y Estimaciòn | 10 | 6 | 11 | 5 | 100%
D | Matriz de Riesgoz | 14 | 6 | 15 | 5 | 100%
E | Eleccion de Framework | 18 | 5 | 18 | 4 | 100%
F | Diseño de BD | 23 | 6 | 24 | 4 | 30%
H | SPRINT #1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 100%
I | Entrega 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 0%
J | SW Quality | 3 | 105 | 4 |  | 0%
K | Administrador | 25 | 32 | 26 |  | 5%
L | Creacio usuarios | 25 | 32 | 26 |  | 5%
M | Historia clinica | 25 | 32 | 26 |  | 5%
N | Formulario Paciente | 25 | 32 | 26 |  | 5%
O | Notificaciones | 25 | 32 | 26 |  | 5%
P | Entrega 50% de Proyecto funcional | 57 | 1 |  |  | 0%
Q | SPRINT #2 | 57 | 1 |  |  | 0%
R | SW Architecture | 41 | 22 |  |  | 0%
S | Modulo de insumos | 41 | 22 |  |  | 0%
T | Modulo de Facturacion | 41 | 22 |  |  | 0%
U | Actualizacion de Riesgoz | 21 | 8 |  |  | 0%
V | SPRINT #3 | 78 | 1 |  |  | 0%
W | SW Construction | 27 | 42 |  |  | 0%
X | Modulo de calificacion | 27 | 42 |  |  | 0%
Y | Integracion biometrica | 37 | 52 |  |  | 0%
Z | Modulo Publicidad | 37 | 52 |  |  | 0%
A1 | Desarrollo de reportes. | 37 | 52 |  |  | 0%
A2 | SPRINT #4 | 88 | 1 |  |  | 0%
A3 | Testing #1 | 88 | 16 |  |  | 0%
A4 | Testing #2 | 99 | 7 |  |  | 0%
A5 | Despliegue | 98 | 9 |  |  | 0%
Note on B11: AEC.software: Primer sprint Entrega de prototipo
Note on B19: Autor: Entreg 2 14 octubre
Note on B26: Autor: Entrega 3
Note on B33: Autor: Entrega 4
Note on B34: Autor: Entrega final

## Hoja1
 | time axis 2019-08-12 to 2019-11-25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106