## Hoja1
Riesgos | Probabilidad de Riesgo | Efectos del Riesgo | Prevención | Estrategias de minimización | Plan de contingencia
Falta de agilidad por parte de los desarrolladores | Medio alto | Tolerable | Planificar adecuadamente las historias de usuario para cumplir con los tiempos | Reuniones periodicas para mirar el avance de las istorias de usuario en proceso de desarrollo | Desarrollar primero las historias de usuario que se demoran mas tiempo en ser cumplidas
Mala estimación de los tiempos en las historias de usuario | Alto | Serio | Evaluar constantemente las historias de usuario, para prevenir retrasos en las entregas | Realizar seguimiento de las historias de usuario mas prioritarias | Control con los tiempos de entregas de historias de usuario
El equipo de trabajo no esta familiarizados con el entorno de desarrollo | Medio alto | Tolerable | Capacitación del equipo sobre la herramienta de desarrollo seleccionada | esfuerzo adicional del equip de trabajo para entender la herramienta de desarrollo
El cliente no participa de las reuniones programadas | Medio alto | Serio | Definir las fechas de reunion con el cliente | Establecer enlaces de comunicación por medio de correos, mensajes y llamadas telefonicas | Redefinir horarios de reunion con el cliente
El cliente no aporta los suficientes datos para la identificacion de los requisitos del proyecto | Alto | Critico | Contar con una buena comunicación con el cliente y planificar la forma de recolección de los datos | Realizar preguntas puntuales al monento de recolectar la información necesaria | No perder la cominicación con el cliente, cambiar de metodo de comunicación si es necesario
El cliente propone ideas fuera del ambito del proyeto | Medio bajo | Tolerable | Definir con el cliente el alcance del proyeco | Mantener informado de los avaces del proyecto | Revisar actas de acuerdos de alcance del proyecto