## Hoja1
Riesgos | Probabilidad de Riesgo | Efectos del Riesgo | Prevención | Estrategias de minimización | Plan de contingencia
Falta de agilidad por parte de los desarrolladores | Medio alto | Tolerable | Planificar adecuadamente las historias de usuario para cumplir con los tiempos | Reuniones periódicas para mirar el avance de las historias de usuario en proceso de desarrollo | Desarrollar primero las historias de usuario que se demoran más tiempo en ser cumplidas
Mala estimación de los tiempos en las historias de usuario | Alto | Serio | Evaluar constantemente las historias de usuario, para prevenir retrasos en las entregas | Realizar seguimiento de las historias de usuario más prioritarias | Control con los tiempos de entregas de historias de usuario
El equipo de trabajo no están familiarizados con el entorno de desarrollo | Medio alto | Tolerable | Capacitación del equipo sobre la herramienta de desarrollo seleccionada | esfuerzo adicional del equipo de trabajo para entender la herramienta de desarrollo | Horas adicionales en el estudio del entorno de desarrollo
El cliente no participa de las reuniones programadas | Medio alto | Serio | Definir las fechas de reunión con el cliente | Establecer enlaces de comunicación por medio de correos, mensajes y llamadas telefónicas | Definir horarios de reunión con el cliente
El cliente no aporta los suficientes datos para la identificación de los requisitos del proyecto | Alto | Crítico | Contar con una buena comunicación con el cliente y planificar la forma de recolección de los datos | Realizar preguntas puntuales al momento de recolectar la información necesaria | No perder la comunicación con el cliente, cambiar de método de comunicación si es necesario
El cliente propone ideas fuera del ámbito del proyecto | Medio bajo | Tolerable | Definir con el cliente el alcance del proyecto | Mantener informado de los avances del proyecto | Revisar actas de acuerdos de alcance del proyecto
El cliente envía reemplazos a las reuniones programadas que no tienen conocimientos del proyecto o del proceso que se llevan de desarrollos | Alto | Crítico | Planificar las reuniones con anticipación | Programar y realizar las reuniones en el lugar de trabajo del cliente | contar con un product owner | NIVEL | COLOR DE GRAVEDAD
Caída hosting | Medio bajo | Crítico | Contar con un balanceador de carga del hosting | Contar con un hosting que soporte un tráfico alto | Contar con un Hosting de respaldo | Bajo
El hosting seleccionado no cumple con las características necesarios para soportar la aplicación | Medio Alto | Critico | Tener claro las caracteristicas necesarios para soportar la aplicación | Contar con varios hosting disponibles | crear un listado con varias alternativas de prestadorres de hosting | Medio bajo
El proyecto no cumple con las normas y políticas que requiere el prestador del servicio de hosting | Medio Alto | Critico | Busqueda del servicio de hosting que cumpla con las necesidades del proyecto | Contar con varios hosting disponibles | crear un listado con varias alternativas de prestadorres de hosting | Medio Alto
Falla en los equipos de computo del equipo | Medio Alto | Critico | Hacer copias de la informacion del proyecto | Hacer mantenimiento preventivo a los equipos de trabajo | Tener copias de seguridad y versionamiento para que no afecte el proyecto y no se pierda la Información | Alto
destruccion de la informacion del proyecto | Alto | Serio | Crear copias de respaldo | Subir las modificaciones al repositorio | Usar una plataforma que tenga respaldo de la información